## Estimación
Estimación de esfuerzos por módulos o componentes
<Modulo> | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy Dificil | Horas |  | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy Dificil
PLATICAS CON EL CLIENTE | [5 empty] | 1 | 80 | Horas | 5 | 10 | 25 | 30 | 45 | 80
PRESUPUESTO DEL PROYECTO |  |  |  | 1 |  |  | 30
ANALISIS FORMATO DEL CENSO |  |  |  | 1 |  |  | 30
PROPUESTAS DE PREGUNTAS |  |  |  | 1 |  |  | 30
CRECION DE PAGINA PRINCIPAL |  |  |  | 1 |  |  | 30
INTERFAZ DEL CLIENTE |  |  |  |  | 1 |  | 45 | Total de esfuerzos
REGISTRO DEL CLIENTE |  |  |  | 1 |  |  | 30 | Horas | Días | semanas | meses |  | 1 dia = 5 horas
CONSULTAS DEL CLIENTE |  |  | 1 |  |  |  | 25 | 730 | 146 | 29.2 | 7.3 |  | 1 semana = 5 dias
INTERFAZ DE REPORTES |  |  |  |  | 1 |  | 45 | [5 empty] | 1 mes = 4 semanas
REPORTES, CLIENTE (POR SEXO) |  |  | 1 |  |  |  | 25
REPORTES CLIENTE (POR EDAD) |  |  | 1 |  |  |  | 25
REPORTES CLIENTE (FIDELIDAD) |  |  |  | 1 |  |  | 30
INTERFAZ DE ENCUESTAS |  |  |  |  | 1 |  | 45 | Agenda y Recursos
MODULO DE ENCUESTAS |  |  |  | 1 |  |  | 30 | Horas | 1 Recurso | 2 Recursos | 3 Recursos | 4 Recursos
CALIFICACION Y SATISFACION |  |  | 1 |  |  |  | 25 | Días | 146 | 73 | 48.6667 | 36.5
CREACION DE BASE DE DATOS |  |  |  |  | 1 |  | 45 | Semanas | 29.2 | 14.6 | 9.7333 | 7.3
REVICION DE LOS MODULOS |  |  |  | 1 |  |  | 30 | Meses | 7.3 | 3.65 | 2.4333 | 1.825
PRUEBAS DEL SISTEMA | [5 empty] | 1 | 80
ANALISIS Y CORRECCIONES |  |  |  |  | 1 |  | 45
ENTREGA DEL PROYECTO | 1 | [5 empty] | 5
Total Esfuerzo | [6 empty] | 730
ACTIVIDADES/MODULOS
PLATICAS CON EL CLIENTE
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
ANALISIS FORMATO DEL CENSO
PROPUESTAS DE PREGUNTAS
CRECION DE PAGINA PRINCIPAL
INTERFAZ DEL CLIENTE
REGISTRO DEL CLIENTE
CONSULTAS DEL CLIENTE
INTERFAZ DE REPORTES
REPORTES, CLIENTE (POR SEXO)
REPORTES CLIENTE (POR EDAD)
REPORTES CLIENTE (FIDELIDAD)
INTERFAZ DE ENCUESTAS
MODULO DE ENCUESTAS
CALIFICACION Y SATISFACION
CREACION DE BASE DE DATOS
REVICION DE LOS MODULOS
PRUEBAS DEL SISTEMA
ANALISIS Y CORRECCIONES
ENTREGA DEL PROYECTO

## Costos
Estimación de Costos de proyecto
[5 empty] | Costo x Hora | 850
Costo del proyecto
Tiempo/recursos | 1 | 2 | 3 | 4
Horas | 730 | 365 | 243.3333 | 182.5
Semanas | 29.2 | 14.6 | 9.7333 | 7.3
Meses | 7.3 | 3.65 | 2.4333 | 1.825
Total | 620500 | 310250 | 206833.3333 | 155125
Desgloce de Proyecto
Conceptos/Recursos | 1 | 2 | 3 | 4
Developer(50%) | 310250 | 155125 | 103416.6667 | 77562.5
Costos Fijos(30%) | 186150 | 93075 | 62050 | 46537.5
Gastos Extra (10%) | 62050 | 31025 | 20683.3333 | 15512.5
Ganancia (10%) | 62050 | 31025 | 20683.3333 | 15512.5
Total | 620500 | 310250 | 206833.3333 | 155125