## Hoja2
Actividad | Estimacion de Tiempo (Semanas) |  |  | Actividad Predecesora | Actividad | Tiempo de Espera | Actividad Predecesora | Rutas | TE |  | Varianza
| Optimista (To) | Mas Probable (Tm) | Pesimista (Tp) | Inmediata |  | TE=(To+4Tm+Tp)/6 | Inmediata | A,B,C,D,E,M,N,Ñ,O,P,Q,R,S | 5.1583 |  | Va=((Tp-To)/6)^2
A PLATICAS CON EL CLIENTE | 0.05 | 0.07 | 0.1 | . | A | 0.071667 | . | A,B,C,E,M,N,Ñ,O,P,Q,R,S | 5.0333 |  | A | 6.9444e-05
B PRESUPUESTO DEL PROYECTO | 0.08 | 0.1 | 0.3 | A | B | 0.13 | A | A,B,C,D,F,G,I,J,K,L,M,N,Ñ,O,P,Q,R,S | 6.7917 |  | B | 0.0013444
C ANALISIS FORMATO DEL CENSO | 0.09 | 0.1 | 0.3 | B | C | 0.13167 | B | A,B,C,D,F,G,H,I,J,K,L,M,N,Ñ,O,P,Q,R,S | 7.2917 | R.CRITICA | C | 0.001225
D PROPUESTAS DE PREGUNTAS | 0.05 | 0.1 | 0.3 | C | D | 0.125 | C | A,B,C,E,I,J,K,L,M,N,Ñ,O,P,Q,R,S | 6.1833 |  | D | 0.0017361
E CRECION DE PAGINA PRINCIPAL | 0.2 | 0.3 | 0.5 | C, D | E | 0.31667 | C, D | A,B,C,E,F,G,I,J,K,L,M,N,Ñ,O,P,Q,R,S | 6.9833 |  | E | 0.0025
F INTERFAZ DEL CLIENTE | 0.2 | 0.3 | 0.5 | D, E | F | 0.31667 | D, E | A,B,C,E,I,L,M,N,Ñ,O,P,Q,R,S | 5.75 |  | F | 0.0025
G REGISTRO DEL CLIENTE | 0.3 | 0.5 | 0.6 | F | G | 0.48333 | F |  |  |  | G | 0.0025
H CONSULTAS DEL CLIENTE | 0.3 | 0.5 | 0.7 | G | H | 0.5 | G |  |  |  | H | 0.0044444
I INTERFAZ DE REPORTES | 0.3 | 0.5 | 0.7 | E, G, H | I | 0.5 | E, G, H |  |  |  | I | 0.0044444
J REPORTES, CLIENTE (POR SEXO) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | I | J | 0.21667 | I |  |  |  | J | 0.0025
K REPORTES CLIENTE (POR EDAD) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | I, J | K | 0.21667 | I, J |  |  |  | K | 0.0025
L REPORTES CLIENTE (FIDELIDAD) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | I, K | L | 0.21667 | I, K |  |  |  | L | 0.0025
M INTERFAZ DE ENCUESTAS | 0.2 | 0.3 | 0.5 | E, L | M | 0.31667 | E, L |  |  |  | M | 0.0025
N MODULO DE ENCUESTAS | 0.2 | 0.4 | 0.6 | M | N | 0.4 | M |  |  |  | N | 0.0044444
Ñ CALIFICACION Y SATISFACION | 0.2 | 0.3 | 0.5 | N | Ñ | 0.31667 | N |  |  |  | Ñ | 0.0025
O CREACION DE BASE DE DATOS | 0.7 | 1 | 1.3 | Ñ | O | 1 | Ñ |  |  |  | O | 0.01
P REVICION DE LOS MODULOS | 0.5 | 0.7 | 1 | O | P | 0.71667 | O |  |  |  | P | 0.0069444
Q PRUEBAS DEL SISTEMA | 0.7 | 0.9 | 1 | P | Q | 0.88333 | P |  |  |  | Q | 0.0025
R ANALISIS Y CORRECCIONES | 0.4 | 0.5 | 0.9 | Q | R | 0.55 | Q |  |  |  | R | 0.0069444
S ENTREGA DEL PROYECTO | 0.1 | 0.2 | 0.3 | R | S | 0.2 | R |  |  |  | S | 0.0011111
Ruta Critica
[11 empty] | VA | 0.065208
Desviacion Estandar
DE=Raiz(VA)
0.25536
Z=(X-M)/DE
X= 8 Semanas
Media= 7.29
0.39161
Probabilidad
65.17%
INICIO
E
D
C
S
G
F
A
B
FIN
0.07
0.13
Conclusion
Después de la elaboración del análisis de todas las actividades y realizando todas las formulas y pasos adecuados se obtuvo como resultado que la probabilidad o viabilidad de terminar el proyecto es de un 65.17%, en mi opinión esto se debe a la forma de la realización de las actividades puede ser que se encuentren otros caminos o tal vez podría ser un tema de ajustar un poco las tareas en sus estimaciones para ajustar un poco mejor y que dé como resultado un porcentaje más alto.
H
I
K
J
L
M
N
Ñ
O
P
Q
R
0.13
0.13
0.32
0.32
0.48
0.5
0.22
0.22
0.22
0.32
0.40
0.32
1.0
0.72
0.88
0.55
0.20
0.50